Приложение 1

к приказу управления образования

от 25.10.2010   № 144/1

План

мероприятий по обеспечению внедрения

федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования (далее - ФГОС НОО).

| Направление | 1.Нормативное обеспечение внедрения ФГОС НОО |
| --- | --- |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 1.1. Издание приказа о создании Координационного Совета и рабочей группы по переходу на ФГОС НОО. | Октябрь 2010 | Зам. начальника управления образования Авдеева С. Ю. |
|  | 1.2. Издание приказа об утверждении плана внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Варнавинского муниципального района. | Октябрь 2010 | Зам. начальника управления образования Авдеева С. Ю. |
|  | 1.3.Приказ об утверждении плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов. | Январь 2011 | Зав. ИДК Гущина О. В. |
|  | 1.4. Приказ об утверждении плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС). | Декабрь 2010 | Зав. ИДК Гущина О. В. |
|  | 2. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС НОО |
|  | 2.1.Контроль за выполнением требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Январь 2011- сентябрь 2015 | Зам. начальника управления образования Авдеева С. Ю. |
|  | 3. Организационное сопровождение внедрения ФГОС НОО |
|  | Проведение совещаний руководителей ОУ по переходу на ФГОС НОО | Март 2011 | Зам. начальника управления образования Авдеева С. Ю. |
|  | Проведение совещаний с зам. директоров по УВР | Апрель 2011 | Зав. ИДК Гущина О. В. |
|  | 4. Методическое сопровождение ФГОС НОО |
|  | Обсуждение вопросов на РМО учителей начальных классов по внедрению ФГОС НОО |  |
|  | «О внедрении стандартов второго поколения» | Июнь 2010 | Методист ИДК Талипова И. П. |
|  | «Урок в развивающем обучении. Комплексный анализ урока». | Октябрь 2010 | Методист ИДК Талипова И. П. |
|  | «Проблемы реализации нового стандарта начального общего образования» | Ноябрь 2010 | Методист ИДК Талипова И. П. |
|  | Проведение семинаров для учителей начальной школы |  |
|  | «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: проблемы и перспективы» | Декабрь 2010 | Методист ИДК Талипова И. П. |
|  | «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Примерные программы по учебным предметам». | Январь 2011 | Методист ИДК Талипова И. П. |
|  | «Формирование универсальных учебных действий у младших школьников» | Февраль 2011 | Методист ИДК Талипова И. П. |
|  | «Планируемые результаты начального общего образования. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе» | Март 2011 | Методист ИДК Талипова И. П. |
|  | «Проектные задачи в начальной школе» | Апрель 2011 | Методист ИДК Талипова И. П. |
|  | «Внеурочная деятельность в начальной школе» | Май 2011 | Методист ИДК Талипова И. П. |
|  | Круглый стол «Готовность образовательных учреждений к внедрению ФГОС НОО» | Июнь 2011 | Методист ИДК Талипова И. П. |
|  | Подготовка методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы начального общего образования | Апрель 2011 | Методист ИДК Талипова И. П. |
|  | 5. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО |
|  | Участие в квалификационных курсах для учителей начальной школы | В течение реализации проекта | Зав. ИДК Гущина О. В. |
|  | 6. Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО |
|  | Широкое информирование общественности через средства массовой информации (публикации, репортажи и др.) о процессе внедрения ФГОС в образовательные учреждения Варнавинского района | В течение реализации проекта | Методист ИДК Талипова И. П. |