Утверждён приказом управления образования Варнавинского муниципального района от 27.12.2013г. № 234

ПЛАН

организационных мероприятий по формированию независимой оценки качества работы образовательных учреждений Варнавинского муниципального района, оказывающих социальные услуги в сфере образования

| № п.п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание на официальном сайте управления образования администрации Варнавинского муниципального района раздела, посвященного формированию независимой оценки качества работы образовательных учреждений района. Регулярное размещение информации на сайте Администрации Варнавинского муниципального района. | январь 2014г. Далее- постоянно | С.Ю.Авдеева Е.А. Малинова М.В. Козодой | раздел на сайте |
| 2 | Приведение структуры сайтов образовательных учреждений Варнавинского муниципального района и информации на этих сайтах в соответствие с Правилами размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2012 № 343 | январь 2014г. Далее- постоянно | руководители образовательных учреждений, С.Ю.Авдеева Е.А. Малинова М.В. Козодой | Актуализация информации на сайтах образовательных учреждений |
| 3 | Подготовка перечня дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности образовательных учреждений | До 01 февраля 2014 | руководители образовательных учреждений | перечень дополнительной необходимой и достоверной информации |

4

|  | Варнавинского муниципального района, которая должна быть предоставлена гражданам - потребителям образовательных услуг |  |  | о деятельности образовательных учреждений Варнавинского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Проведение работы по созданию условий для функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных учреждений на основе методических рекомендаций Минобрнауки России и Минобразования Нижегородской области | постоянно | С.Ю.Авдеева Е.А. Малинова руководители образовательных учреждений | приказ управления образования Администрации Варнавинского муниципального района |
| 5 | Проведение семинаров-совещаний, круглых столов с участием общественных организаций по вопросу внедрения независимой оценки качества работы образовательных учреждений Варнавинского муниципального района | Январь-март 2014г. | Информационно- методический кабинет управления образования Е.А. Малинова О.В. Гущина | семинары-совещания, круглые столы по вопросу внедрения независимой оценки качества работы образовательных учреждений Варнавинского муниципального района |
| 6 | Подготовка совместно с заинтересованными общественными организациями предложений по улучшению качества предоставления услуг образовательными учреждениями | до 01.04.2014 далее - ежегодно | С.Ю.Авдеева Е.А. Малинова, О.В. Гущина | Реализация предложений по улучшению качества предоставления услуг образовательными учреждениями |
| 7 | Направление образовательным учреждениям указаний об улучшении качества их работы, подготовленные с учетом изучения результатов оценки качества и рейтингов их деятельности | ежегодно по мере необходимости | С.Ю.Авдеева Е.А. Малинова, О.В. Гущина | Рекомендации, методические письма в подведомственные образовательные организации |
| 8 | Контроль выполнения разработанных образовательными учреждениями планов | до 01.03.2014, | С.Ю.Авдеева Е.А. Малинова | приказ управления образования |

■ «I-4

|  | мероприятий по улучшению качества их работы | далее - ежегодно |  | Администрации Варнавинского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Учет информации о выполнении разработанных образовательными учреждениями планов мероприятий по улучшению качества работы при оценке эффективности работы и аттестации их руководителей | ежегодно | Е.А. Малинова, О.В. Гущина Т.С. Слабунова | показатели эффективности работы руководителей подведомственных образовательных учреждений и результаты их аттестации |
| 10 | Размещение информации о функционировании независимой системы оценки качества работы образовательных учреждений и результатах этой оценки на официальном сайте управления образования Администрации Варнавинского муниципального района | постоянно | М.В. Козодой | информация на официальном сайте управления образования |
| 11 | Мониторинг выполнения настоящего плана мероприятий | постоянно | Е.А. Малинова, О.В. Гущина Т.С. Слабунова | приказ управления образования |

Начальник управления образования				С.Ю. Авдеева